**Bod IV. výjezdního zasedání KD 7. - 8. 11. 2018**

**IV. Rozvoj** - OSTR, Programy, Kampus, BIOCEV, CAPI

Předkládá: Ing. Ivan Mikula, PhD.

**Oddělení Strategického Rozvoje (OSTR)**

- personální obsazení – stabilizované (5 osob)

**Výhled -** příprava nových žádostí vlastními silami (bez ext. firem)

**-** aktivní vyhledávání dalších možných finančních zdrojů (IMI, Horizont 2020, soukromý sektor)

**Task force:** Ing. Malina, Ing. Matoulková

**Operační Programy (OP)**

**- získáno 6 projektů – přes 300 mil. Kč** pro 1. LF (celkem v operačním období **450 mil. Kč**)

**OP VVV (Výzkum, Vývoj a Vzdělávání)**

 **- získány 4 projekty** – pro 1. LF celkem **260 mil. Kč**

 - další výzvy budou spíše menšího rozsahu, návaznost na předchozí nebo nárazové (např. Mobilita, "Nábyteček apod.)), nachystáno opakování tzv. 4výzvy - pro pre- a postgraduální výuku

**OP PPR (Praha – Pól Růstu)**

**- získán 1 projekt –** pro 1. LF celkem **23,5 mil**. **Kč**

**OP PIK (Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Min. Průmyslu a obchodu)**

 **- získán 1 projekt –** pro 1. LF celkem **22 mil. Kč**

**Výhled -** soustředit se na administraci běžících projektů, plnění závazků (indikátory)

 - důkladné posuzování a rozvaha při podávání nových projektů

**Task force:** p. děkan, pí tajemnice, vedoucí oddělení děkanátu

**Kampus Albertov**

- září 2018 – předána dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)

- obě budovy sníženy o 1 patro, přeřešeny vnitřní dispozice – zachování rozsahu vědeckých ploch

- podán **nový Investiční záměr** na Kampus Albertov v původní výši – **3,5 mld. Kč** se spoluúčastí UK ve výši 50 mil. (na 1. LF připadá 10%) + 1-3 mld. na přístroje

- harmonogram je zatím plněn, kolaudace plánována na konec roku 2021

- příprava návrhu provozního modelu, vč. partnerské smlouvy

**Výhled –** součinnost při tvorbě projektové dokumentace, návrh provozního modelu a partnerské smlouvy

**Task force:** Ing. arch. Houba, Ing. Bečvář, členové VR za 1. LF + vědečtí konzultanti

**BIOCEV**

- plný provoz, cca 70 pracovníků 1. LF, 1 nová skupina (MUDr. Havránek), chystá se výběr další nové skupiny

- **monitorovací indikátory** pro období udržitelnosti – průběžně víceméně uspokojivě **plněny**

- průběžné řešení závad, chyb projektu a reklamací, vícenáklady, etc.; probíhají audity s následným řešením vzniklých neuznatelných nákladů, soudní spor s dodavatelem stavby o vedlejší rozpočtové náklady a reklamace

- podepsána Partnerská dohoda (pro provozní fázi), proběhl odkup pozemků UK od AV ČR

**Výhled -** období udržitelnosti (do r. 2021) - plnění monitorovacích indikátorů (hrozba sankcí)

 - dohoda o uspořádání po období udržitelnosti

**Task force:** Prof. Martásek, Prof. Stopka, ing. Michl

**CAPI (Centre for Advanced Preclinical Imaging)**

- pracoviště personálně stabilizováno, vázne ekonomická konsolidace (zatím zajištěno pouze díky evropským strukturálním grantům)

- úspěšné navazování spoluprací, zejm. s domácími akad. institucemi

- součást **Czech BioImaging** (zařazení do Road mapy národních infrastruktur OP VaVaI) => do r. 2020 zajištěno

- komplikované nastavení - nutno zároveň respektovat pravidla OP VaVpI, VaVaI, nově OP VVV a také EuroBioImagingu

**Výhled -** vytvoření Poradního sboru (3-5 členů, vč. externích), ekonomická stabilizace (nezávislá na evropských fondech) – tlak na smluvní výzkum místo spoluúčasti na grantech a článcích

**Task force:** Dr. Šefc, Prof. Raman, p. děkan

**SIM centrum**

- záměr společného Centra SIM výuky pro specializační a celoživotní vzdělávání – pražské LF + ZZS Praha

**Výhled -** analýza současného stavu a možností do budoucna, definice cílů a strategie fakulty pro variantu s partnery i bez

**Task force:** Prof. Kittnar, Dr. Mlček