## INVESTICE
HOTOVO
V REALIZACI
[10 empty] | V PŘÍPRAVĚ | ROK 2019 - Zhotovitel, výše objednávky/smlouvy
schválená nebo předpokládaná stát. dotace MŠMT | 1.LF - stavební akce na r. 2019 - investiční | [9 empty] | vysvětlivky: červeně značené = dotace
|  | plán z 01/2019 |  |  |  | skutečnost 2019 |  | FRM Celkem od počátku akce mil. Kč | SD Celkem od počátku akce mil. Kč
|  |  |  | FRM | SD | FRM | SD |  |  | Poznámka
|  | budova | č. akce | cena vč. DPH (mil.Kč) | cena vč. DPH (mil.Kč) | čerpáno mil. Kč | čerpáno mil. Kč |  |  | aktuální stav akce (příprava / realizace)
velké investiční akce
SD MŠMT | Rekonstrukce Fyziologického ústavu | A5-A7 | 910/22/X07-901-072 | 2.027 | 173.889 |  |  | 5.871 | 45.921 | v realizaci I.Etapa, II.Etapa od 2.7.2018-31.12.2019, odhad dod. č.2 = 5mil. Kč (z toho FRM = 1,2 mil. Kč), dodatek č.3 = 3 mil. Kč (z toho FRM = 0,6 mil. Kč), dodatek PD = cca 0,175 | Ing.Hrubeš=15.000,-- KONSIT=157.014.484,21, TYPAZ=711.480,--,ZET+1=217.800,-- GENESIS=90.650,-- UNISTAV=52.272,--
| Celkem |  |  | 2.027 | 173.889 | 0 | 0 | 5.871 | 45.921
SD MŠMT ? | Rekonstrukce objektu imunologie a hygieny | S7 | 910/22/X06-901-002 | 0.5 | 0 |  |  | 0.913 |  | odhad DSP+DPS = max. 3,5 mil. Kč (2019 jen částečně - schvalování IZ), celkem cca 225 mil.
| Celkem |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 0
spolufinancování 1.LF
| Kampus Albertov |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cca 2017-2019 zpracování PD, léto 2019 zahájení realizace přípravných prací (menza, archeo)
| BIOCEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pouze investice - doplňování vybavení + dispoziční úpravy
| Celkem |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
stavební akce
| Pracoviště pro labor.výzkum pro zdraví populace | Na Boj.3 | 910/22/X10-901-050 | 0 |  |  |  | 0.042 |  | vyhotovená PD v 3/2010, nerealizováno
| Doplnění+upgrade CLIQ REMOTE klíče+3 čtečky | K32 |  | 0.6
| VZT laboratoře v 1.PP | Na Boj.3 |  | 0.125
| klimatizace serverovny č.m. 30 | K32 |  | 0.18
| Izolace suterénu na třetím dvoře (popelnice) | K32 | TZ | 0.2
| Přesun chlad. agregátů pro mrazící boxy | UN3 | TZ | 0.241 |  |  |  | 0.032 |  | V REALIZACI do konce 02/2019 | ALCES=426.823,87 Kč,(z toho hrazeno Míšou 153.637,46 Kč)
| Automatizace osvětlení ve spol. prostorách (pohyb) | UN3 | TZ | 0.2
| Úprava brány (přístupový systém) | UN4 | TZ | 0.142 | [6 empty] | MC Systems=141.501,03
SD MŠMT ? | Půdní vestavba | UN5 | 910/22/X02-901-114 | 1.03 |  |  |  | 0.032 |  | zaměření+sondy+studie, odhad mykol.= 0,03 mil., odhad DSP+DPS = 1,0 mil., celk. cca 25 mil. | Ing. Jaroš=115.555,--, PENTA-sondy=17.182,--
| Sanace místnosti pod průjezdem Salmovská 3 | UN5 | TZ | 0.4
| Staveb. úprava WC pro studenty - ženy | UN5 | TZ | 0.6
| Staveb. úprava WC pro studenty - muži | UN5 | TZ | 0.6
| Automatizace osvětlení ve spol. prostorách (pohyb) | UN5 | TZ | 0.2
| Úprava labor. biopsie - chlazení č.m. 3019, 3021 -patologie | S2 | 910/22/X11-901-135 | 1.75 |  |  |  | 0.042 |  | vyhotovená PD v 11/2018, plán. realizace 07-08/2019
| Klíčový systém - Patologie | S2 | TZ | 0.3
| Úprava vjezdové brány do dvora | S7 | TZ | 0.15 | [5 empty] | po dokončení Reko Fyziologie
| Vybavení lab. UIM 211+221 laboratorním nábytkem | S7 |  | 0.75 | [5 empty] | předběžná nabídka Fisher = 0,75
| Revitalizace komunikací Purkyňova ústavu | A4 | 910/22/X09-901-067 |  |  |  |  | 0.143 |  | vyhotovená PD v 4/2012, nerealizováno
SD MŠMT ? | Rekonstrukce kotelny Purkyňova ústavu | A4 | 910/22/X09-901-136 | 0.185 | [5 empty] | odhad ceny studie+PD = 185 tis. Kč, hradit z FRM, celkem akce = cca 5 mil. Kč
| Zřízení archivu fakulty | A4 | 910/22/X09-901-032 |  |  |  |  | 0.845 |  | vyhotovená PD v 12/2007, nerealizováno
| Dálkové ovládání + vizualizace VZT, posluchárna-rotunda | A4 |  | 0.2
| Staveb. úpravy labor. č.m. 2062, 2091 - farmakologie | A4 |  | 0.38
| Úprava WC 2 patro - nucené odvětrání | A4 |  | 0.15
| Staveb. úpravy -server, 2 patro, č.m. 3023 - ÚHEM | A4 |  | 0.25
| Staveb. úpravy-šatna, 1 patro, č.m. 2044 - ÚHEM | A4 |  | 0.25
| Instalace čidel - regulace osvětlení chodeb | A4 |  | 0.1
| Stavební úpravy podkroví 4.NP | A7 | TZ | 0.374 |  | 0.374 |  | 0.444 |  | HOTOVO 1/2019 | Penta Trade=444.490,23
| Sanace podlah č.m. 0096 a 0097 - suterén B | A7 | TZ | 0.276 | [6 empty] | ATOS=275.862,38
| Rekonstrukce jižního křídla | A7 | 910/22/X08-901-106 | 0.5 |  | 0.025 |  |  |  | Přípravné stavební práce, realizace po dokončení Reko Fyziologie | PENTA=25.441,70
| Celkem |  |  | 10.133 | 0 | 0.399 | 0 | 1.58 | 0
| Celkem stavební akce |  |  | 12.66 | 173.889 | 0.399 | 0 | 8.364 | 45.921
| Ostatní drobné investice |  |  | 1.8
TZ - cizí budovy
| CELKEM INVESTICE |  |  | 14.46 | 173.889 | 0.399 | 0 | 8.364 | 45.921
.

## OPRAVY
HOTOVO
V REALIZACI
[10 empty] | V PŘÍPRAVĚ | ROK 2019 - Zhotovitel, výše objednávky/smlouvy
schválená nebo předpokl. stát. dotace MŠMT | 1.LF - stavební akce na r. 2019 - neinvestiční | [9 empty] | vysvětlivky: červeně značené = dotace
|  | plán z 01/2019 |  |  |  | skutečnost |  | FRM Celkem od počátku akce mil. Kč | SD Celkem od počátku akce mil. Kč
|  |  |  | FRM | SD | FRM | SD |  |  | Poznámka
| název | budova | č. akce | cena vč. DPH (mil.Kč) | cena vč. DPH (mil.Kč) | čerpáno mil. Kč | čerpáno mil. Kč |  |  | aktuální stav akce (příprava / realizace)
SD MŠMT | Rekonstrukce Fyziologického ústavu | A5+A7 | 910/20/X07-901-072 | 2.781 | 15.207 |  |  |  | 3.509 | V REALIZACI | KONSIT=15.207.013,97, 2.780.748,--
| Celkem |  |  | 2.781 | 15.207 | 0 | 0 | 0 | 3.509
větší stavební akce
| Výměna hlavního uzávěru vody-stomatologie | K32 |  | 0.2
| Výměna vodovodních šoupat propojení K32 a Na Boj. 3 | K32 |  | 0.1
| Výměna pohonu a ovládání u vrat do dvora - anatomie | UN3 |  | 0.15
| Oprava omítek obvodové zdi ul. Kateřinská | UN4 |  | 0.5
| Oprava podlahy č.m. 1.06 - studovna | UN4 |  | 0.1
| Výměna elektrorozvaděčů - chodby Patologie | S2 |  | 0.45
| Oprava fasády-přední a zadní část | S2 |  | 0.3
| Oprava zatékání střechou přes terasu budovy | S2 |  | 0.5
| Oprava oken 1 a 2 patro (zatékání) | S7 |  | 0.1
| Oprava rozvodu vody a ÚT-suterén | S7 |  | 0.15
SD MŠMT ? | Revitalizace obvodového pláště Purkyňova ústavu | A4 |  | 0.607 | 0 |  |  |  |  | odhad zaměř. = 0,390 mil. Kč, průzk. 178+39= 217 tis. DSP+DPS = 1,95 mil.Kč, celkem 78 ??
| Výměna hlavního přívodu TUV, SV - kotelna | A4 |  | 0.4
| Oprava WC, příz,1.a 2.p., č.m. 1038, 1046,2038,2030,3042,3034 | A4 |  | 0.45
| Celkem stavební akce |  |  | 4.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatní drobné opravy |  |  | 8 | 0
| CELKEM NEINVESTICE |  |  | 14.788 | 15.207 | 0 | 0 | 0 | 3.509