**Studentská vědecká konference – příprava a harmonogram**

(Koordinátoři: Živný, Frantíková - věda, Tlapáková - PR, Nikl – IT)

**21. studentské vědecké konference (SVK) 2020**

**Příprava:**

* **Datum konání: 19. května 2020 (úterý) od 8,30 (9.00) –** potvrzeno a místnosti rezervovány
* **Výzva k on-line podávání abstraktů začátek ledna 2020** (Připravena/informace od 17.1. do 23.1. postupně rozesílána)
* **Ukončení podávání abstraktů 13.3. 2020** – pátek 23:50
* Hodnocení abstraktů do 15.4.2020 (členové komise)
* **19. května 2020 od 9.00 -** velká posluchárna Purkyňova ústavu a okolní chodby pro posterovou sekci
* **Vyhlášení výsledků SVK – po prezentacích 19.5.2020 od cca 16,45 v místě konání SVK**
* Počet přijatých abstraktů k prezentaci bude 87 (17x přednáška = 12x postgrad + 5x pregrad). 70x poster (17x pregrad + 53 postgrad)
* Ceny:
	+ Přednáška - 2x postgraduál, 1x pregraduál
	+ Poster – 2x postgraduál a 2x pregraduál
	+ Ceny sponzorů

**Harmonogram přípravných kroků:**

1. Příprava a testování formulářů podávání abstraktů 21.SVK (prosinec – 9. ledna – Živný, Nikl, Frantíková) – PŘIPRAVENO
2. Prezentace konference Jednička, web, facebook (PROBÍHÁ Tlapáková, Frantíková, Živný)
3. Sběr abstraktů (DO – 13.3. – Nikl, Frantíková, Živný)
4. Výběr členů komise do 13.3. (budou osloveni členové loňských komisí a další případní zájemci – Živný, Frantíková)
5. Rozeslání abstraktů členům komise do 20.3. (Frantíková, Nikl)
6. Hodnocení abstraktů do 15.4. následně zpracované výsledky (komise – Živný koordinace)
7. Informace pro účastníky o typu prezentace (23.4. Frantíková, Nikl)
8. Příprava sborníku SVK (DO 30.4. Tlapáková)
9. Příprava prostor a zázemí pro konferenci – doprava panelů pro postery -18.5-195. (Frantíková)
10. SVK 19. května 2020 od 8,30 registrace účastníků

Stav k 15.1.2020