**Sportovně-relaxační centrum 1.LF a VFN - návrh harmonogramu**

**Posilovna** (budova Anatomického ústavu)

- poměrně nekomplikované, bez větších úprav prostoru a bez větších nároků z hlediska provozu

konec ledna - rozpočet úprav (vzduchotechnika)

konec února - specifikace vybavení, rozhodnutí o rozsahu úprav

duben - vysoutěžení vybavení, vlastní úpravy

květen/červen - uvedení do provozu

**Tělocvičny a sauna** (Salmovská)

- nutno připravit varianty z hlediska budoucího provozu, podle návrhů projektanta a cen

konec února - varianty rekonstrukce s naceněním

konec května - výběr varianty, VZ (rámcová smlouva)

červen-srpen - rekonstrukce

**Průběžně k vyřešení:**

- dohoda s VFN ohledně úvazků na správu Centra (celkem 3, návrh je napůl s nemocnicí)

- podle návrhů projektanta projednat s III. interní klinikou, Ústavem tělovýchovného lékařství a Ústavem tělesné výchovy možnosti organizačního uspořádání výuky, výzkumu a přístupu pro zaměstnance.

- režim vstupu zaměstnanců, forma zpoplatnění

Vypracoval: Bečvář, Marcoň, Mikula