## List1
AKCE PLÁNOVANÉ PRO BUDOUCÍ OBDOBÍ
DOTAČNÍ AKCE MŠMT (INVESTICE A NEINVESTICE CELKEM)
akce ze stát. dotace (plánované na r. 2020-26) - v r. 2019 zařazené do návrhu dotačního programu MŠMT, v roce 2020 nutné schválit Investiční záměry
| objekt | FRM (mil. Kč) | SD (mil. Kč) | územní/stavební řízení | plánovaná stavební realizace | aktuální plán
Stavebni úpravy objektu UIM a hygieny | S7 | 40.8 | 238.94 | DUR z 10/2016 (prodlouženo 10/2018,žádost o prodloužení 7/2020) | 12/2022 - 11/2024 | 2020 zprac. PD pro stav. povolení (ukončení 01/2021)
Půdni vestavba U Nemocnice 5 | UN5 | 4.4946 | 32.9604 | SP cca 10/2020 | 08/2021 - 07/2022 | po získání SP do 12/2020 PD real., VZ zhotovitel od 01/2021
Revitalizace obvodového pláště Purkyňova ústavu | A4 | 12.3602 | 90.6411 | bez SP | 01/2022 - 12/2023 | od 04/2020 do 10/2020 zpracování projektu pro realizaci
Novostavba Centra simulační a experimentální medicíny 1. LF (dvůr Fyziologického úst.) | A5 | 10.725 | 78.65 | ÚR získat cca 01/2021 | 07/2023 - 06/2024 | zpracování DUR do 10/2020, získání ÚR do cca 01/2021
Rekonstrukce zařízení plynové kotelny a MaR Albertov 4 (Purkyňův ústav) a U Nemocnice 3 | A4, UN 3 | 1.37 | 9.68 | bez SP | 06/2021 -09/2021 | po registraci IZ připravit na 12/2020 VZ na zhotovitele
Instalace VZT a klimatizace budovy Hlavova ústavu | S2 | 1.5675 | 11.5 | bez SP | 06/2022 -09/2022 | do 10/2020 zpracování PD, po registraci IZ připravit na 12/2020 VZ na zhotovitele
celkem |  | 68.3797 | 441.1915
DALŠÍ AKCE (INVESTICE A NEINVESTICE CELKEM) nad 5 mil. Kč pro období 2020-2022
| objekt | FRM (mil. Kč) | SD (mil. Kč) | územní/stavební řízení | plánovaná stavební realizace | aktuální plán
Půdni vestavba Albertov 7 | UN5 | 8 | 0 | SP cca 03/2021 | 07/2021 - 06/2022 | PD pro stavební povolení do 12/2020
stavební úpravy Faustova domu pro výuku | KN40 | 5 | 0 | SP cca 10/2021 | 03/2022 - 12/2022 | získat nájemní smlouvu s MHMP
Stavební úpravy výukových sálů stomatologie - dělící příčky | K32 | 8 | 0 | SP předpoklad do 12/2020 | 06/2021 - 12/2021 | do 10/2020 zprac. PD pro stav. pov.+ realizaci
celkem |  | 21 | 0