## List1
STAVEBNÍ AKCE 1.LF - AKCE PLÁNOVANÉ PRO BUDOUCÍ OBDOBÍ
I. | DOTAČNÍ AKCE MŠMT (INVESTICE A NEINVESTICE CELKEM) | [6 empty] | mil. Kč. vč. DPH
akce ze stát. dotace (plánované na r. 2020-26) - v r. 2019 zařazené do návrhu dotačního programu MŠMT, od r. 2020 schvalování Investičních záměrů
| 1. výzva do 10/2020 | objekt | celkem FRM + SD (mil. Kč) | FRIM + ostatní vlastní zdroje 2022 | SD 2022 | územní/stav. řízení | plánovaná realizace | aktuální plán | RIZIKA
| Revitalizace obvodového pláště Purkyňova ústavu | A4 | 103.14 | 10.4 | 40.45 | bez SP | 03/2022 - 12/2023 | od 03/2022 zahájení realizace | zdržení VZ = posun akce o rok
| Rekonstrukce zařízení plynové kotelny a MaR Albertov 4 (Purkyňův ústav) a U Nemocnice 3 | A4, UN 3 | 5.65 | 0.42 | 4.84 | bez SP | 06/2022 -09/2022
| Instalace VZT a klimatizace budovy Hlavova ústavu | S2 | 12.74 | 1.38 | 11.2 | bez SP | 06/2022 -09/2022 | dokončit VZ | zdržení VZ = posun akce o rok
| celkem |  | 121.53 | 12.2 | 56.49
| 2. výzva do 10/2021 |  |  | FRIM + ostatní vlastní zdroje 2022 | SD 2022
| Půdni vestavba U Nemocnice 5 | UN5 | 37.76 | 0.46 | 13.92 | SP 1/2021 | 07/2022 - 07/2023 | VZ zhotovitel od 01/2022
| celkem |  | 37.76 | 0.46 | 13.92
| 3. výzva do 10/2022 |  |  | FRIM + ostatní vlastní zdroje 2022 | SD 2022
| Stavebni úpravy objektu UIM a hygieny | S7 | 279.74 | 1.94 | 0 | SP 11/2021 | 9/2023 - 10/2025 | 2022 zprac. PD prov. stavby (DPS)
| Centrum simulační a experimentální medicíny Albertov 5 | A5 | 89.37 | 2.39 | 0 | ÚR cca 12/2021 | 7/2023 - 12/2024 | od 01/2022 VZ projekt DSP+DPS
| celkem |  | 369.11 | 4.33 | 0
| CELKEM AKCE SE STÁTNÍ DOTACÍ |  | 528.4 | 16.99 | 70.41
II. | DALŠÍ AKCE (INVESTICE A NEINVESTICE CELKEM) nad 5 mil. Kč
|  | objekt |  | FRIM + ostatní vlastní zdroje 2022 | SD 2022 | územní/stav. řízení | plánovaná realizace | aktuální plán
| Půdni vestavba Albertov 7 | A7 | 10 | 0.66 | 0 | SP cca 09/2022 | 06/2023 - 03/2024 | DSP do 01/2022
| Úprava a doplnění TS 7494 Studničkova 7 | S7 | 5 | 0.5 | 0 | bez SP | 05/2023 - 09/2023 | PD
| obvyklý rozsah "drobných akcí" |  | 10 | 10 | 0 |  | 2022
| celkem II. |  | 25 | 11.16 | 0
| celkem I. + II. |  |  | 28.15 | 70.41