## List1
| investiční stavební akce a opravy - NÁVRHY 2022 FRM A DOTACE MŠMT | [7 empty] | verze pro KD 02/2022
|  |  | akce celkem mil. Kč. vč. DPH | 2022 FRM |  | 2022 SD
| popis | budova | jen u víceletých akcí ! | 2022 INV | 2022 NIV | 2022 INV | 2022 NIV | POZN. - současný stav + výhled na r. 2022
I. | akce ze stát. dotace MŠMT (příprava + realizace) | [6 empty] | akce ze státní dotace MŠMT s povinným 12% podílem vlast. prostř
2 | Stavebni úpravy objektu UIM a hygieny | S7 | 281.11 | 1.985 | 0 | 0 | 0 | SP 11/2021, plán. real 9/2023-10/2025 (2022 zprac. realizační PD + VZ)
3 | Půdni vestavba | UN5 | 37.885 | 0.447 | 0 | 7.26 | 0 | SP 01/2021, plán real. 10/2022-10/2023, (VZ zhot. od 03/2022 )
4 | Revitalizace fasády Purkyňova ústavu | A4 | 103.137 | 0 | 10.433 | 0 | 40.451 | plán. real 03/2022-12/2023 (podle vývoje VZ = posun do r.2023)
5 | Novostavba CSEM 1. LF (dvůr Fyziol. úst.) | A5 | 89.375 | 1.537 | 0 | 0 | 0 | plán real. 07/2023-12/2024 (01/2022 ÚR, VZ na DSP+DPS od 02/2022)
6 | Rekonstrukce kotelen Purk. + Anatomie | A4 | 5.646 | 0.416 | 0 | 4.84 | 0 | plán real. 06-09/2022 (uzavřena SOD)
7 | Instalace systému VZT a klima (Hlavův ústav) | S2 | 12.756 | 1.381 | 0 | 11.205 | 0 | plán real. 06-09/2022 (VZ na zhotovitele 01-03/2022)
| celkem I. |  |  | 5.766 | 0 | 23.305 | 0
II. | spolufinancování 1.LF - akce UK | [6 empty] | uvedeno jen pro úplnost, částky stanovovány jinak než schválením KD v únoru
1 | Kampus Albertov |  |  | 0 | 0 |  |  | 15% podíl, akce RUK (2022 prov. menza + demol. menzy + stav. jáma ??)
2 | BIOCEV |  |  | 4 | 0 |  |  | ( = doplňování vybavení + dispoziční úpravy ) + 2022 laboratoř BSL 3
| celkem II. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
III. | fakultní rekonstrukce a opravy | [6 empty] | návrhy od OTP, ústavů nebo vyplývající z revizí a havarijních stavů
po budovách :
| rekonstrukce a opravy laboratoří a pracoven | A4 |  | 3.15 | 0.15 |  |  | návrhy předložené ústavy UBLG+FARMAK+HISTOL
| půdní vestavba Albertov 7 - PD + IČ | A7 | 10 | 0.52 |  |  |  | SOD = IČ pro získání SP + DPS
| stavební úpravy jižního křídla | A7 |  | 0.5 |  |  |  | přesun z 2021
| stavební úpravy a instalace mobilních příček | A5 |  | 0.745 |  |  |  | 2 x obj z r. 2021 = 352+263 bez DPH
| informační systém (Fyz - hlavní schodiště) | A5+A7 |  | 0.13 |  |  |  | nabídka požadavek HZS + připojení na PCO
| úprava podlah ve zvířetníku | A5 |  | 0.5 |  |  |  | doplnění k reklamaci Konsit - v součtu neobsaženo do vyřešení
| MaR pro ÚT+VZT+KLIMA+doplnění technologií | A5 |  | 1.45 |  |  |  | práce neprovedené v rámci rekonstrukce objektu
| rekonstrukce a opravy pracoven a komunikací | A7 |  | 0.63 | 0.3 |  |  | návrh předložený KRL
| obnova zámkového systému | K32 | 7 | 2 |  |  |  | přesun z r. 2021
| výměna UPS | K32 |  |  | 0.25 |  |  | přesun z r. 2021, revizní závada
| dělící příčky ordinační výukové sály stom. 3.NP | K32 |  | 2.4 |  |  |  | 2. etapa - 3. NP
| úprava prostor 2.117a (kontaktní centrum AP) | K32 |  | 1.6 |  |  |  | 0,22 PD + 1,58 real. a vybavení
| opravy omítek kotelna+hl. uzávěr+chodby | K32 |  |  | 0.3 |  |  | přesun z r. 2021
| obnova zámkového systému | UN4 |  | 0.5 |  |  |  | přesun z r. 2021, požadavek HZS + připojení na PCO
| oprava obvodové zdi a zadní stěny lab. ul. Kat. | UN4 |  |  | 0.2 |  |  | přesun z r. 2021
| regulace plynového kotle | UN4 |  | 0.1 |  |  |  | přesun z r. 2021
| oprava části ploché střechy Hlavova ústavu | S2 |  |  | 0.13 |  |  | přesun z r. 2021
| stavební úpravy pro instalaci CT USLT | S4 |  | 0.35 |  |  |  | vyvolané stav. úpravy, dodávka CT v režii VFN
| oprava fasády + rozvodů a techn. Hlavova úst. | S2 |  |  | 1.35
| rekonstrukce rozvaděčů 3 ks + výtah Hlavův ústav | S2 |  | 0.15 |  |  |  | dokončení z r. 2020-2021
| úprava a posílení trafostanice - PD | S7 | 5 | 0.1 |  |  |  | PD 2022, real. spolu s PRE 2023, vyvolaná INV pro 1.LF (SIM+IMUNO)
| úprava užívání na fyzioterap. | S7 |  | 0.1 |  |  |  | v realizaci (Hrdlička)
| rekonstrukce a opravy WC+umýv+dveří | UN5 |  | 0.65 | 0.78
| reko laboratoří Anatomie 2.23-2.30 | UN3 |  | 1.9 |  |  |  | přesun z 2021, realizace 01-02/2022
| rekonstrukce osvětlení (nové LED) | UN3+UN5 |  | 0.1 |  |  |  | dokončení z r. 2021
| výměna nouzového osvětlení | UN3+UN5 |  |  | 0.1 |  |  | dokončení z r. 2021
| rozvody techn. plynu laboratoře UBEO | UN5 |  | 0.95
| sportovně relaxační centrum | UN3 |  | 5 |  |  |  | 2021 stavební povolení, realizace 2022 ???
| oprava římsy do ul. U Nemocnice 5 | UN5 |  |  | 0.5 |  |  | přesun z 2021
| MaR posluchárny stomatologie (3.NP) vizualizace | K32 |  | 0.2 |  |  |  | přesun z 2021
| servis YORK chladicích strojů | K32 |  |  | 0.2
| výměna chl. stroje ACOND | A4 |  | 0.25
| výměna modemu vizualizace MaR | UN4 |  | 0.4
| úprava VZT USLT laboratoř | S4 |  | 0.15
| Další drobné investice celkem |  |  | 1.8
| Další drobné opravy celkem |  |  |  | 2
| CELKEM III. |  |  | 20.825 | 6.26
IV. | přístroje a stavební práce pro dotační programy (NPO apod.)
| stavební úpravy pro přístroje z NPO |  |  | 1 |  |  |  | bude upřesněno dle žádostí do NPO
| lab. v m.č. 156 - stavební úpravy a VZT | UN5 |  | 1 |  |  |  | předběžná informace - JEN STAVEBNÍ ČÁST
| CELKEM IV. |  |  | 2 | 0
| CELKEM I. + II. + III. + IV. |  |  | 28.591 | 6.26 | 23.305
POLOŽKY ZATÍM NEROZHODNUTÉ - nejsou v celkovém součtu