## List1
DOTAČNÍ AKCE MŠMT (INVESTICE A NEINVESTICE CELKEM)
plánované na r. 2020-26, r. 2019 zařazené do návrhu dotačního programu MŠMT 133240, od r. 2020 projekty a IZ, vypsány 2 výzvy, 3. výzva cca 06/2022 do 12/2022 (?)
|  | objekt | FRM (mil. Kč) | SD (mil. Kč) | územní/stavební řízení | plánovaná stavební realizace | aktuální plán
| Stavebni úpravy objektu UIM a hygieny | S7 | 42 | 340 | SP z 11/2021 | 09/2023 - 08/2025 | 2022 schválení IZ, příprava VZ na zhotovitele
| Půdni vestavba U Nemocnice 5 | UN5 | 4.4946 | 32.9604 | SP z 01/2021 | 09/2022 - 08/2023 | dokončení VZ na zhotovitele, cca 07/2022 podpis SOD
| Revitalizace obvodového pláště Purkyňova ústavu | A4 | 12.3602 | 90.6411 | bez SP | 03/2023 - 12/2024 | dokončení VZ na zhotovitele, cca 08/2022 podpis SOD
VZ | Novostavba Centra simulační a experimentální medicíny 1. LF (dvůr Fyziologického úst.) | A5 | 10.725 | 78.65 | ÚR z 01/2022 | 01/2024 - 06/2025 | VZ - výběr projektanta, zpracování DSP, získání SP
| Rekonstrukce zařízení plynové kotelny a MaR Albertov 4 (Purkyňův ústav) a U Nemocnic e 3 | A4, UN 3 | 1.37 | 9.68 | bez SP | 06/2022 -09/2022 | realizace akce
| Instalace VZT a klimatizace budovy Hlavova ústavu | S2 | 1.5675 | 11.5 | bez SP | 07/2022 -10/2022 | podpis SOD, schválení dod. IZ, realizace akce
| celkem |  | 72.5172 | 563.4315
ceny budou aktualizovány při schvalování IZ a po provedení VZ na zhotovitele
DALŠÍ AKCE (INVESTICE A NEINVESTICE CELKEM) nad 5 mil. Kč
|  | objekt | FRM (mil. Kč) | SD (mil. Kč) | územní/stavební řízení | plánovaná stavební realizace | aktuální plán
| Sportovně relaxační centrum U Nemocnice 3 - suterén | UN3 | 7 | 0 | SP z 12/2021 | ? | ?
| Půdni vestavba Albertov 7 | A7 | 11 | 0 | SP cca 07/2022 | 06/2023 - 12/2023 | získání SP, zpracování DPS
| celkem |  | 18 | 0