Materiál k bodu Anglická paralelka nMGR Adiktologie

(KD 27. června 2022)

- Základní informace ke stavu přípravy anglické paralelky adiktologie na 1. LF UK.

Akreditace anglické skupiny byla získána při poslední reakreditaci nMGR adiktologie a tedy v platnosti fakticky přibližně 6 roků, kdy průběžně běží příprava celého záměru, započatá v roce 2012. Jedná se o dlouhodobý záměr opakovaně potvrzený na úrovní KD a průběžně diskutovaný při reakreditacích na úrovni Vědecké rady 1.LF UK a Senátu 1. LF UK. Je tedy akreditačně splněno to, aby bylo možné vypsat přijímací zkoušky, stanovit podmínky a kapacitu a vytvořit ekonomický model tohoto programu a jako celek spustit pilotní ověření pro akademický rok 2023/2024.

- Podmínky spuštění v akademickém roce 2023/2024

- Schválení na úrovni KD v červnu 2022

- Schválení na úrovni Senátu 1.LF UK v září 2022

- Schválení ekonomického modelu pilotního provozu programu

- Zabezpečení výukových místností

- Úspěšné dokončení adaptace kurikula pro anglickou plnou verzi

- Úspěšné zvládnutí nového typu příjímacího řízení respektujícího specifika oboru

- Úspěšné zvládnutí personálního zajištění chodu nového programu.

- Časový plán záměru

- Projednání a schválení záměru na KD 			(27.6.2022)

- Projednání a schválení záměru na Senátu 1.LF		(12.9.2022)

- Bod 2c a 2d (výše)					(30.10.2022)

- Bod 2e a 2g (výše)					(30.30.2023)

- Zodpovědnost za zabezpečení chodu programu

Koordinační roli a zázemí programu zajišťuje Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, kde pro studenty bude připraveno základní zázemí mimo samotný čas výuky a s ohledem na jejich počet (max. 40-50) se předpokládá komorní ráz komunikace s důrazem na více kontaktní styl práce.

- Klinická příprava

Při zachování akreditované podoby programu budou existovat drobné nuance ve způsobu výuky s důrazem na internacionální rozměr oboru a více všestranné využití odpovídající podmínkám zemí, ze kterých studenti budou přicházet. Největší rozdíl mezi tuzemským programem pak bude v oblasti klinické přípravy, kdy předpokládáme koncentraci studentů na tři hlavní klinická pracoviště (na rozdíl od několika desítek pracovišť pro českou paralelku). V průběhu roku to bude především domovská klinika a pro terénní programy SANANIM z.s. nicméně jádro klinické přípravy bude soustředěné na letní měsíce na PN Červený dvůr, kde studenti budou ubytovaní a kde vytváříme podmínky pro tuto hlavní část tréninkových a nácvikových programů.

Materiál předkládá:

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

proděkan pro nelékařské zdravotnické obory a CŽV

garant oboru adiktologie