**20. studentské vědecké konference (SVK) 2019**

**23. května 2018 od 9.00 (**Velká posluchárna Purkyňova ústavu 1. LF UK a okolní chodby pro posterovou sekci)

Hlavní termíny:

1. **Výzva k on-line podávání abstraktů 17. ledna 2019** (viz. přílohy – česká a anglická verze výzvy) – přednostové, školitelé, studenti
2. **Ukončení podávání abstraktů 15.3. 2019** – pátek 23:50
3. **23. května 2018** 
   1. **8.30 Registrace účastníků**
   2. **9,00 Zahájení konference (**velká posluchárna Purkyňova ústavu)
   3. **16,00 Občerstvení a vyhlášení výsledků SVK** (vyhlášení výsledků **okolo 17,00)**

**Harmonogram přípravných kroků:**

1. Příprava a testování formulářů podávání abstraktů 19.SVK (prosinec – 16. ledna – Živný, Nikl, Frantíková, Tlapáková). (Změny: zohledněno GDPR, možnost editace autorem po odeslání, usnadnění práce se jmény prezentujících autorů)
2. Prezentace konference web, facebook, rozeslání přednostům (17.1. Tlapáková), jednička (Tlapáková), e-mail výzva školitelům a studentům (17.1. Frantíková)
3. Sběr abstraktů (do 15.3. – Nikl, Živný)
4. Výběr členů komise do 15.3. (budou osloveni členové loňských komisí a další případní zájemci – Živný, Frantíková)
5. Filtrace dat pro rozeslání členům hodnotící komise (15.3. – 25.3 - Nikl)
6. Rozeslání abstraktů členům komise do 25.3. (Frantíková, Nikl)
7. Hodnocení abstraktů do 12.4. (komise – Živný koordinace)
8. Informace pro účastníky o typu prezentace (do 26.4. Frantíková, Nikl)
9. Příprava sborníku SVK (od 12.4. Tlapáková)
10. Příprava prostor a zázemí pro konferenci – doprava panelů pro postery 22.5.2018 (Frantíková, studenti)

Počet přijatých abstraktů k prezentaci bude 87 (17x přednáška = 12x postgrad + 5x pregrad). 70x poster (17x pregrad + 53 postgrad)

Hlavní ceny v kategoriích:

* 1. Přednáška - 2x postgraduál, 1x pregraduál
  2. Poster – 2x postgraduál a 2x pregraduál
  3. Ceny sponzorů

Stav k 16.1.2019

(Živný, Frantíková - věda, Tlapáková - PR, Nikl - IT)