## List1
investiční stavební akce a opravy - NÁVRHY 2020 FRM A DOTACE MŠMT
|  |  | FRM |  |  | DOTACE MŠMT
| popis | budova | do 2019 | 2020 INV | 2020 NIV | do 2019 | 2020 INV | 2020 NIV | přepokl. termín | POZN. | POZN. II
I. | akce ze stát. dotace MŠMT (příprava + realizace)
2 | Stavebni úpravy objektu UIM a hygieny - PD | S7 | 0.914 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DUR, úz rozh z 09/2016, plán. real 2022-2024 (2020 zprac. PD pro stav. pov.) | 2020 = (Genes PD 2,178 DSP+IČ až v 2021) + (Z+1 BOZP 0,030) + průzkumy 0,250
3 | Půdni vestavba - PD | UN5 | 0.717 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SP cca 02/2020, plán real. 2021-2022, (do 05/2020 PD real., VZ zhotovitel 10/2020 ?) | 2020 = (Jaroš DSP 0,482 + DPS 1,064) + (Konečný BOZP 0,006) + průzkumy 0,050
4 | Revitalizace fasády Purkyňova ústavu - PD | A4 | 0.326 | 0 | 1.438 | 0 | 0 | 0 |  | plán. real 2022-2023 (od 02/2020 VZ projektant, do 09/2020 zpracování projektu ) | 2020 = (projekt 1,250) + (BOZP 0,01) + (Kučera průzkum 0,178)
5 | Novostavba CSEM 1. LF (dvůr Fyziol. úst.) | A5 | 0.099 | 1.584 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | plán real. 2023-2024 (od 04/2020 VZ zpracování DUR - do 10/2020) | 2020 = (studie AP 0,484+ projekt DUR 0,8)+průzkumy 0,200 + IČ 0,1
6 | Rekonstrukce kotelen Purk. + Anatomie - PD | A4 | 0.012 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | plán real. 2021 (do 05/2020 zpracování PD, od 06/2020 VZ zhotovitel) | 2020 = (Optimal PD 0,15+0,15)
7 | Instalace systému VZT a klima (Hlavův ústav) - PD | S2 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | plán real. 2022 (2020 zpracování PD) | 2020 = (studie + PD 0,12+0,350)
| celkem I. |  | 2.068 | 2.984 | 1.438 | 0 | 0 | 0
II. | spolufinancování 1.LF - akce UK
1 | Kampus Albertov |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | akce financovaná RUK a SD (2020 archeol. průzk.+ menza + stav. jáma)
2 | BIOCEV |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | ( = doplňování vybavení + dispoziční úpravy)
| celkem II. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. | fakultní rekonstrukce a opravy
Nejvýznamnější návrhy :
| laboratoř farmakologie 01137+01144+01145 | A4 |  |  | 0.45
| laboratoř UBLG 2075+2089 | A4 |  | 0.35
| laboratoř histologie 01059-01063 | A4 |  | 0.5
| WC 2. patro odvětrání | A4 |  | 0.15
| vizualizace VZT a klima posluchárny rotunda | A4 |  | 0.07
| půdní vestavba Albertov 7 - PD | A7 |  | 0.3
| stavební úpravy jižního křídla | A7 |  | 0.5
| oprava terasy budovy | A7 |  |  | 0.2
| stavební úprava podlahy - posluchárna Fyziologie | A5 |  | 0.65
| klimatizace serverovny 0.160 | A5 |  | 0.125
| větrání studentských šaten suterén | A5 |  | 0.1
| dopl stav úprav operačního sálu pro angio | A5 |  | 2
| úprava podlah ve zvířetníku | A5 |  | 0.2
| doplnění WiFI sítě simulační učebny | A5 |  | 0.4
| obnova zámkového systému | K32 |  | 1.2
| výměna oken v posluchárně 3074 | K32 |  |  | 0.6
| výměna šoupěte stomatologie | K32 |  |  | 0.25
| výměna dělícího uzávěru K32/NB3 | K32 |  |  | 0.18
| Obnova zámkového systému | UN4 |  | 0.5
| oprava obvodové zdi a zadní stěny lab. ul. Kat. | UN4 |  |  | 0.2
| malování chodeb suterén | UN4 |  |  | 0.15
| regulace plynového kotle | UN4 |  | 0.1
| malby hlavního schodiště Hlavova ústavu | S2 |  |  | 0.165
| rekonstrukce části ploché střechy Hlavova ústavu | S2 |  | 0.13
| oprava 2. části hlavního odpadu Hlavova ústavu | S2 |  |  | 0.15
| oprava terasy Hlavova ústavu | S4 |  |  | 0.15
| výměna pisoárů na WC | UN3+UN5 |  |  | 0.3
| výměna toalet za systém GEBERIT | UN3 |  | 0.3
| reko dlažby chodby 2.22,2.25,2,31 (51m2) | UN3 |  | 0.2
| rekonstrukce osvětlení (nové LED) | UN3+UN5 |  | 0.3
| výměna nouzového osvětlení | UN3+UN5 |  |  | 0.2
| přesun a zřízení depozitu výukových vzorků Anat. | UN3 |  | 0.75
| přístupový systém - branka dvůr a dveře z dvora | UN3 |  | 0.1
| reko pohonů brány do dvora | UN3 |  | 0.1
| doplnění VZT a CHL ve skladu těl Anatomie | UN3 |  | 0.4
| obnova zařízení posilovny pro zaměstnance | UN3 |  | 1.9
| VZT v posilovně pro zaměstnance | UN3 |  | 0.35
| náhradní zdroj pro budovy 1.LF U Nemocnice | UN5+UN3 |  | 2
| vybavení laboratorní dílenské stoly CAPI | UN5 |  | 0.2
| Další drobné investice celkem |  |  | 1.8
| Další drobné opravy celkem |  |  |  | 5
| CELKEM III. |  |  | 15.675 | 7.995
| CELKEM I. + II. + III. |  |  | 18.659 | 9.433 | 0 | 0
HISTORICKÝ PŘEHLED - STAVEBNÍ INVESTICE A OPRAVY 1.LF
|  | Investice |  | Neinvestice |  | VÝZNAMNÉ AKCE celkem vč. DPH
| rok | FRM | Dotace | FRM | Dotace
| 2012 | 7.775 | 40.462 | 27.63 | 18.411 | Plastinace UN3 | 0.41975 | Rek. posluchárny A4 | 31.351
[6 empty] | Občerstvení UN4 | 2.197 | Fakultní inv.akce ost. | 2.895
[6 empty] | Venkovní plochy UN4 | 0.923 | Opravy vč. servisů | 10.565
| 2013 | 12.315 | 4.99 | 12.797 | 7.389 | Nákl. výtah, S4 | 2.06 | Oplocení Kat. 32 | 7.496
[6 empty] | Pitevny, S4 | 3.776 | Fakultní inv.akce ost | 4.875
[6 empty] | Zdvihací. zař., UN3 | 1.591 | Opravy vč. servisů | 9.365
| 2014 | 15.989 | 8.242 | 16.446 | 0.022 | Klima Anat. UN3 | 2.562 | Seminár místn.25 A4 | 0.602
[6 empty] | Dvůr vnitřní UN5 | 4.807 | Fakultní inv.akce ost | 8.018
[6 empty] | Oprava fasády UN5 | 1.135 | Opravy vč. servisů | 15.311
| 2015 | 33.024 | 6.272 | 11.821 | 0 | VZT+klima MPI UN5 | 4.419 | Klima Anat. UN3 | 1.479
[6 empty] | stav. úpravy MPI UN5 | 3.309 | Mikroskop Patol. S2 | 0.701
[6 empty] | Trafostanice UN5 | 1.717 | Knihovna UBLG | 0.656
| 2016 | 25.716 | 36.957 | 15.729 | 1.134 | Reko USLT S4 | 16.455 | Vybavení lab. USLT | 2.31
[6 empty] | Komunik+výtah UN5 | 10.249 | Chladící boxy S2-4 | 0.833
[6 empty] | Posluch+mikrosk. S2 | 16.528 | Reko Fyziologie - PD | 1.672
| 2017 | 18.213 | 0 | 16.875 | 6.921 | Fasády UN3 - 1.část | 7.377 | Pitevna Anatomie UN3 | 4.254
[6 empty] | Fyziologie - projekt | 0.844 | Pitevna patologie S2 | 3.527
[6 empty] | Revit. venk. S2 -část | 3.656 | Seminární místn. A4 | 1.572
| 2018 | 19.367 | 44.258 | 11.539 | 11.571 | Fasády UN3 - 2.část | 8.827 | Kantýna - stavební | 2.811
[6 empty] | Fyziologie A5-7 | 51.025 | Prostory studenty UN4 | 1.595
[6 empty] | Rozvodna slabopr. A5 | 2.402 | Laboratoře UIM | 1.043
| 2019 | 14.325 | 151.198 | 22.555 | 22.942 | Fyziologie A5-7 | 206.702 | Radiofarmaka UN5 | 1.552
[6 empty] | Chlazení Pat. S2 | 2.295 | Půdní vestav UN5 | 0.685
[6 empty] | Montáž AV tech | 1.126 | Ležaté rozv A4 | 0.603
AKCE PLÁNOVANÉ PRO BUDOUCÍ OBDOBÍ - DOTAČNÍ AKCE (INVESTICE A NEINVESTICE CELKEM)
akce ze stát. dotace (plánované na r. 2020-26) - v r. 2019 zařazené do návrhu dotačního programu MŠMT, v roce 2020 nutné schválit Investiční záměry
|  | objekt | FRM (mil. Kč) |  |  | SD (mil. Kč)
| Stavebni úpravy objektu UIM a hygieny | S7 | 33.733 |  |  | 247.377 |  |  | DUR, úz rozh z 09/2016, plán. real 2022-2024 (2020 zprac. PD pro stav. pov.)
| Půdni vestavba U Nemocnice 5 | UN5 | 4.4946 |  |  | 32.9604 |  |  | SP cca 02/2020, plán real. 2021-2022, (do 05/2020 PD real., VZ zhotovitel 10/2020 ?)
| Revitalizace obvodového pláště Purkyňova ústavu | A4 | 12.3602 |  |  | 90.6411 |  |  | plán. real 2022-2023 (od 02/2020 VZ projektant, do 09/2020 zpracování projektu )
| Novostavba Centra simulační a experimentální medicíny 1. LF (dvůr Fyziologického úst.) | A5 | 10.725 |  |  | 78.65 |  |  | plán real. 2023-2024 (od 04/2020 VZ zpracování DUR - do 10/2020)
| Reko zařízení plynových kotelen a MaR Albertov 4 (Purkyňův ústav) + U Nemocnice 3 (Anatomie) | A4 + UN3 | 1.518 |  |  | 11.132 |  |  | plán real. 2021 (do 05/2020 zpracování PD, od 06/2020 VZ zhotovitel)
| Instalace VZT a klimatizace budovy Hlavova ústavu | S2 | 1.5675 |  |  | 11.495 |  |  | plán real. 2022 (2020 zpracování PD)
| celkem |  | 61.3128 |  |  | 449.6285