| **PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PŘÍPRAVY A USKUTEČŇOVÁNÍ PROGRAMU** | |
| --- | --- |
| termín | aktivita |
| **Zásady programu Cooperatio** | |
| 15. 03. 2021 | projednání návrhu Zásad kolegiem rektora |
| do 19. 03. 2021 | rozeslání návrhu Zásad součástem k připomínkování |
| 01. 04. 2021 | termín pro zaslání připomínek k návrhu Zásad |
|  | **Připomínky projednány s děkany ostatních lékařských fakult 24.3.** |
| 12. 04. 2021 | projednání upraveného návrhu Zásad kolegiem rektora |
| 19. 04. 2021 | projednání návrhu Zásad rozšířeným kolegiem rektora |
| 29. 04. 2021 | projednání návrhu Zásad Vědeckou radou univerzity |
| 30. 04. 2021 | projednání návrhu Zásad Akademickým senátem univerzity |
| 05. 05. 2021 | účinnost Zásad |
| **Přihlášení součástí k vědním oborům** | |
| do 19. 03. 2021 | zahájení přihlašování formou výzvy součástem |
| do 28. 04. 2021 | předložení návrhu přihlášení rektorovi |
|  | **Projednání přihlašování 1. LF do jednotlivých vědních oblastí/oborů na kolegiu děkana 12.4. (případně 26.4. dle schválení připomínkovaných úprav Zásad)** |
| 10. 05. 2021 | projednání návrhu přihlášení kolegiem rektora |
| 24. 05. 2021 | projednání návrhu přihlášení rozšířeným kolegiem rektora |
| 27. 05. 2021 | projednání návrhu přihlášení Vědeckou radou univerzity |
| **Ustavení rad vědních oblastí** | |
| do 19. 03. 2021 | výzva součástem k zahájení přípravy nominací |
| do 31. 03. 2021 | příprava vzoru návrhu rady vědní oblasti |
| do 07. 06. 2021 | projednání návrhů rad vědních oblastí vědeckými radami součástí |
|  | **Do 10.5. sestavování rad vědních oblastí za 1. LF UK., kdy budou projednány na kolegiu děkana (ev. 26.4. pokud by vznikly nejasnosti v připomínkovaných úpravách Zásad)** |
|  | **Schválení koordinátorů za 1. LF a členů rad na VR 26. května 2021 (dodání pokladů do 17. května)** |
| do 07. 06. 2021 | předložení návrhů rad vědních oblastí rektorovi |
| 14. 06. 2021 | projednání návrhů rad vědních oblastí kolegiem rektora |
| 21. 06. 2021 | projednání návrhů rad vědních oblastí rozšířeným kolegiem rektora |
| 24. 06. 2021 | projednání návrhů rad vědních oblastí Vědeckou radou univerzity |
| **Záměry rozvoje vědních oblastí** | |
| do 30. 06. 2021 | příprava vzoru pro záměr rozvoje vědní oblasti |
| do 31. 10. 2021 | projednání nástinu záměrů rozvoje vědních oblastí Vědeckou radou |
|  | **Za 1. LF bude projednáno na zasedání VR v říjnu 2021** |
| do 31. 03. 2022 | předložení finálních návrhů záměrů rozvoje vědních oblastí rektorovi |
|  | **Za 1.LF bude projednáno na zasedání VR v březnu 2022, případně v únoru 2022 (dle dohody s ostatními fakultami)** |
| do 30. 06. 2022 | projednání finálních návrhů záměrů rozvoje vědních oblastí Vědeckou radou univerzity |
| **Zabezpečení podmínek pro uskutečňování programu** | |
| do 31. 03. 2021 | poskytnutí podkladů pro aktualizaci vnitřní klasifikace (příbuznosti mezi vědními obory a studijními programy a vazby mezi vědními obory a externími klasifikacemi) |
| do 30. 04. 2021 | aktualizace vnitřní klasifikace |
| 05. 05. 2021 | novelizace opatření rektora k evidenci tvůrčí činnosti |
|  | **Návrhy k opatření za 1.LF budou projednány kolegiem na zasedání 26.4. (případně i 12.4. pokud bude již k dispozici návrh k připomínkování)** |
| od 15. 06. 2021 do 30. 09. 2021 | převod záznamů v evidenci tvůrčí činnosti do upravené struktury vědních oborů |
| 01. 10. 2021 | úpravy informačního systému pro evidenci účastníků programu  vydání metodických pravidel pro evidenci účastníků programu |
| od 01. 10. 2021 do 03. 12. 2021 | zařazení účastníků programu do vědních oborů |
| do 31. 10. 2021 | příprava vzoru pro dohodu o rozvoji vědní oblasti |
| do 31. 12. 2021 | novelizace opatření rektora k hodnocení tvůrčí činnosti  vydání opatření rektora k rozdělování prostředků určených na zabezpečení činnosti rad vědních oblastí |
| do 31. 12. 2022 | vydání opatření rektora k rámcovému přehledu využití prostředků |
| **Uskutečňování prvního cyklu programu** | |
| do 31. 12. 2021 | uzavření dohod o rozvoji vědních oblastí |
| 01. 01. 2022 | zahájení prvního cyklu uskutečňování programu |
| od 01. 01. 2023 | každoroční monitoring |
| 01. 01. 2024 | zahájení dalšího cyklu vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti na univerzitě |
| 31. 12. 2025 | dokončení dalšího cyklu vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti na univerzitě |
| 31. 12. 2026 | ukončení prvního cyklu uskutečňování programu |